## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 2019-7-18
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-18 | 项目名称: |  | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 复习C语言内容
计划日期 | 2019-07-18
实际日期 | 2019-07-18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 复习基本数据类型 |  |  | 1 | 听课及练习习题 |  |  | 是
2 | 复习数组 |  |  | 2 | 听课及练习习题 |  |  | 是
3 | 复习函数 |  |  | 3 | 听课及练习习题 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-19
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-19 | 项目名称: |  | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 复习C语言内容
计划日期 | 2019-07-19
实际日期 | 2019-07-19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 复习指针 |  |  | 4 | 听课及联系习题 |  |  | 是
2 | 复习结构体 |  |  | 3 | 听课及联系习题 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-20
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-20 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 复习C语言链表及文件
计划日期 | 2019-07-20
实际日期 | 2019-07-20
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 复习C语言链表知识 |  |  | 4 | 听课及练习习题 |  |  | 是
2 | 复习C语言文件只是 |  |  | 3 | 听课及练习习题 |  |  | 是
3 | 讨论项目需求，完成项目草案 |  |  | 1 | 小组讨论 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-21
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-21 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成项目需求分析以及项目代码编写
计划日期 | 2019-07-21
实际日期 | 2019-07-21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习软件工程相关内容 |  |  | 2 | 听课 |  |  | 是
2 | 进行项目需求分析 |  |  | 2 | 小组讨论 |  |  | 是
3 | 项目部分代码编写 |  |  | 1 | 根据项目需求进行代码编写 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-22
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-22 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成项目代码编写以及了解通过MFC制作图形化界面电子词典
计划日期 | 2019-07-22
实际日期 | 2019-07-22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 重写项目需求分析 |  |  | 3 | 根据老师要求及演示重写项目需求分析 |  |  | 是
2 | 完善项目代码 |  |  | 3 | 多次使用电子词典完善不足 |  |  | 是
3 | 了解MFC |  |  | 1 | 上网查找相关资料 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 项目创建步骤不熟，所有代码都写在了一个C文件中 |  | 多次练习熟悉流程
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-23
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-23 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成项目代码完善以及学习通过MFC制作图形化界面电子词典
计划日期 | 2019-07-23
实际日期 | 2019-07-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 重写项目需求分析 |  |  | 1 | 根据老师要求及演示重写项目需求分析 |  |  | 是
2 | 完善项目代码 |  |  | 3 | 多次使用电子词典完善不足 |  |  | 是
3 | 学习MFC并初步完成界面设计 |  |  | 4 | 上网查找相关资料 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | MFC使用不熟悉 |  | 查找相关资料并学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-24
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-24 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 通过MFC完成图形化电子词典项目部分功能
计划日期 | 2019-07-24
实际日期 | 2019-07-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习MFC的使用 |  |  | 8 | 上网查找相关资料 |  |  | 是
2 | 编写项目代码 |  |  | 3 | 完成相应功能的代码编写 |  |  | 是
3 | 和组员交流讨论项目 |  |  | 1 | 小组讨论 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | MFC使用不熟悉 |  | 查找相关资料并学习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-25
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-25 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善项目以及完成个人项目设计
计划日期 | 2019-07-25
实际日期 | 2019-07-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善项目 |  |  | 3 | 完善部分代码 |  |  | 是
2 | 完成个人项目设计 |  |  | 4 | 根据老师要求写个人项目设计 |  |  | 是
3 | 和组员交流讨论项目 |  |  | 1 | 小组讨论 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-26
个 人 日 报
姓名： | 熊伟 | 日期： | 2019-07-26 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完结项目、小组总结讨论、写个人项目介绍PPT、个人实训总结
计划日期 | 2019-07-26
实际日期 | 2019-07-26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 小组讨论项目，总结经验 |  |  | 2 | 小组讨论 |  |  | 是
2 | 做个人项目介绍PPT |  |  | 3 | 根据项目内容完成PPT |  |  | 是
3 | 写个人实训总结 |  |  | 3 | 总结项目经验 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls