## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 2019-7-18
个 人 日 报
姓名： | 邢国浩 | 日期： | 2019-07-18 | 项目名称: | 未知 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 复习C语言内容
计划日期 | 2019-07-18
实际日期 | 2019-07-18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 复习基本数据类型和C基本语法 |  |  | 1 | 听课及练习习题 |  |  | 是
2 | 复习数组 |  |  | 2 | 听课及练习习题 |  |  | 是
3 | 复习函数 |  |  | 3 | 听课及练习习题 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | C语言的遗忘较多 |  | 在以后的项目中多进行编程练习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-19
个 人 日 报
姓名： | 邢国浩 | 日期： | 2019.7.19 | 项目名称: | 未知 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 复习C语言的高级特性
计划日期 | 2019.7.19
实际日期 | 2019.7.19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 复习指针 |  |  | 3.5 | 听课 做习题 |  |  | 是
2 | 复习结构体 |  |  | 3.5 | 听课 做习题 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | C语言的遗忘较多 |  | 在以后的项目中多进行编程练习
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-20
个 人 日 报
姓名： | 邢国浩 | 日期： | 2019.7.20 | 项目名称: | 电子辞典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | C语言复习和项目认识
计划日期 | 2019.7.20
实际日期 | 2019.7.20
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 复习链表 |  |  | 3.5 |  |  |  | 是
2 | 复习文件操作 |  |  | 3 |  |  |  | 是
3 | 讨论项目基本需求 |  |  | 0.5 |  |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-21
个 人 日 报
姓名： | 邢国浩 | 日期： | 2019.7.21 | 项目名称: | 电子辞典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进行个人项目设计
计划日期 | 2019.7.21
实际日期 | 2019.7.21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 书写个人项目需求分析 |  |  | 3.5 |  |  |  | 是
2 | 完成个人项目框架设计 |  |  | 3.5 |  |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-22
个 人 日 报
姓名： | 邢国浩 | 日期： | 2019-07-22 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成项目代码编写以及补充需求分析报告
计划日期 | 2019-07-22
实际日期 | 2019-07-22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善个人项目代码 |  |  | 4 | 多次使用电子词典完善不足 |  |  | 是
2 | 重写项目需求分析 |  |  | 3 | 根据老师要求及演示重写项目需求分析 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-23
个 人 日 报
姓名： | 邢国浩 | 日期： | 2019-07-23 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成项目代码编写以及补充需求分析报告
计划日期 | 2019-07-23
实际日期 | 2019-07-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成个人项目代码 |  |  | 3 | 多次使用电子词典完善不足 |  |  | 是
2 | 学习MFC |  |  | 3 | 根据tutorial学习MFC |  |  | 是
3 | 合作项目开机 |  |  | 1 | 讨论，分配小组任务 制定里程碑 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2019-7-24
个 人 日 报
姓名： | 邢国浩 | 日期： | 2019-07-24 | 项目名称: | 电子词典 | 小组编号： | 2班8组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开始小组项目代码编写
计划日期 | 2019-07-23
实际日期 | 2019-07-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成小组项目代码UI设计 |  |  | 3 | 设计并完成了UI基本框架的编码 |  |  | 是
2 | 合并查询功能 |  |  | 2 | 将熊伟的查询功能进行了功能合并 |  |  | 是
3 | 完成计时器功能和VIP登陆功能 |  |  | 1 | 完成计时器功能和VIP登陆功能 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls